## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Levantamento bibliográfico | bar: mês 1 to mês 5
Alinhamento e treinamento da equipe | bar: mês 1 to mês 5
Roda de conversa com instituições de apoio a pessoas com câncer | bar: mês 1 to mês 3
Criação do roteiro técnico-científico | bar: mês 3 to mês 5
Triagem e convite aos participantes | bar: mês 3 to mês 5
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Gravação das entrevistas | bar: mês 6 to mês 15
Captação das imagens nas avaliações e treinamentos físicos | bar: mês 7 to mês 15
Organização e edição audiovisual | bar: mês 9 to mês 20
Inclusão dos recursos de acessibilidade
Elaboração de conteúdos audiovisuais curtos
3 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Lançamento institucional do documentário | bar: mês 21
Distribuição púlica e gratúita no Youtube e redes sociais | bar: mês 21 to mês 23
Distribuição para instituições de ensino e apoio a pessoas com câncer | bar: mês 22 to mês 23