## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Planejamento, inscrições, curadoria compartilhada, montagem da exposição, contratação audiovisual | bar: Fev to Abr; Fev to Mar
Edição audiovisual, planejamento do Encontro Cultural, articulação com Ratones e Ufsc | bar: Jun to Ago; Jun to Ago
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Encontro Imersivo, “Dona Isabel”, Oficina de Berimbau, exposição no Cefid | bar: Mai
Encontro Cultural, Formatura, rodas no Mercado Público e Praça XV, exposição itinerante | bar: Set
“Dona Isabel”, exposição no Cefid, Oficina de Berimbau ou vivência musical | bar: Abr to Mai
Semana da Consciência Negra, Encontro Cultural, exposição em Ratones ou escola parceira | bar: Set to Nov
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Avaliação, organização do acervo, planejamento do ciclo 2028 | bar: mês 9; mês 14; mês 17; mês 23
Relatório final, disponibilização do acervo digital e avaliação consolidada | bar: mês 11; mês 23
Note on A3: Reserva de passagens, contratação audiovisual, materiais da exposição
Note on A4: Pagamento da produção audiovisual, impressão de banners
Note on A13: Passagem e hospedagem do Mestre Jaime, coffee break, materiais do berimbau, acessibilidade
Note on A14: Passagem e hospedagem da convidada de São Paulo, uniformes, transporte, materiais
Note on A15: Passagens, hospedagem, materiais e acessibilidade
Note on A16: Transporte, materiais, produção audiovisual final
Note on A30: Bolsa, divulgação, reserva para ajustes
Note on A31: Encerramento financeiro e prestação de contas