## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Encomenda e aquisição de instrumentos e cordas | bar: mês 1 to mês 6
Levantamento de instituições e entidades dispostas a receber o QUV | bar: mês 2 to mês 6
Organização da agenda de circulação | bar: mês 4 to mês 6; mês 11 to mês 14
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Preparação de repertório (levantamento, arranjos, editoração) | bar: mês 2 to mês 8; mês 12 to mês 17
Ensaios semanais orientados | bar: mês 3 to mês 21
Circulação | bar: mês 7 to mês 11; mês 15 to mês 19
Registro de material audiovisual | bar: mês 10 to mês 12; mês 20 to mês 22
Aulas/palestras com artistas e professores convidados | bar: mês 6; mês 9; mês 15
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Organização dos registros da produção e execução | bar: mês 19 to mês 21
Produção do portfolio audiovisual consolidado | bar: mês 21 to mês 23