## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Planejamento da dinâmica do encontro do clube, horário, dia da semana, etc. | bar: mês 1 to mês 5
Elaborar as artes do projeto para divulgação digital e física | bar: mês 1 to mês 5
Divulgação do projeto | bar: mês 2 to mês 23
Seleção e contratação de especialista para curadoria, seleção, planejamento, programação e elaboração de material de apoio para o projeto clube de leitura | bar: mês 1 to mês 3; mês 13 to mês 15
Seleção e contratação de bolsita de extensão | bar: mês 1 to mês 3
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Executar os encontros do clube de leitura | bar: x mês 4 to x mês 11; x mês 16 to x mês 23
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Elaborar relatórios para prestação de contas | bar: mês 11 to mês 12; mês 22 to mês 23