## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Envio de convites oficiais e articulação das parcerias | bar: mês 1 to mês 4; mês 13 to mês 16
Divulgação para escolas públicas, projetos sociais de música e instituições culturais | bar: mês 3 to mês 4; mês 8 to mês 9; mês 15 to mês 16; mês 19 to mês 20
Seleção de repertório e ensaios | bar: mês 1 to mês 4; mês 13 to mês 16
Elaboração de palestra | bar: mês 1 to mês 4; mês 13 to mês 16
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Evento 1 - violonista/docente convidado (Concertos + Masterclass + Palestra) | bar: mês 5
Evento 2 - coordenador do projeto (Concertos + Masterclass + Palestra) | bar: mês 10
Evento 3 - violonista/docente convidado (Concertos + Masterclass + Palestra) | bar: mês 17
Evento 4 - coordenador do projeto (Concertos + Masterclass + Palestra) | bar: mês 21
Registros, métricas de público e relatórios | bar: mês 11 to mês 12
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Registros, métricas de público e relatórios | bar: mês 22 to mês 23