## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Seleção e contratação de bolsistas e voluntários (prioridade a estudantes em vulnerabilidade) | bar: mês 1 to mês 2
Planejamento de aquisições e contratações (calendário e processos licitatórios) | bar: mês 1 to mês 3
Inscrições, sorteio das vagas e lista de espera das oficinas (ciclos 1 a 4) | bar: mês 1; mês 6; mês 13; mês 18
Concepção e anteprojeto da cenografia (arquitetura efêmera) | bar: mês 2 to mês 3
Protótipo da estrutura cenográfica itinerante | bar: mês 6 to mês 7
Chamada pública e inscrição de grupos no Dança Laguna (2027 e 2028) | bar: mês 6 to mês 8; mês 17 to mês 19
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Oficinas gratuitas – ciclo 1 (mar–jun/2027) | bar: mês 2 to mês 5
Oficinas gratuitas – ciclo 2 (ago–nov/2027) | bar: mês 7 to mês 10
Oficinas gratuitas – ciclo 3 (mar–jun/2028) | bar: mês 14 to mês 17
Oficinas gratuitas – ciclo 4 (ago–nov/2028) | bar: mês 19 to mês 22
Dança Laguna 2027: ensaios técnicos e mostra no Cine Teatro Mussi, com prévia da intervenção | bar: mês 9 to mês 10
Dança Laguna 2028: ensaios técnicos e mostra no Cine Teatro Mussi | bar: mês 20 to mês 21
Roteiro e conteúdos de educação ambiental (Ciências Biológicas e Arquitetura) | bar: mês 3 to mês 14; mês 20 to mês 21
Pesquisa: Arquitetura Efêmera na concepção da Cenografia da intervenção artística "A Árvore Generosa". | bar: mês 3 to mês 14
Montagem final da cenografia | bar: mês 15 to mês 16
Temporada itinerante da intervenção em praças, bairros e escolas. Sessões especiais comtradução em Libras e audiodescrição | bar: mês 17 to mês 21
Relatório parcial e prestação de contas | bar: mês 11
Registro audiovisual e fotográfico das ações
Divulgação e comunicação acessível (site, redes, materiais)
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Catálogo digital Dança é Vida – 15 anos, manual de montagem e relato da cenografia | bar: mês 22 to mês 23
Relatório final e prestação de contas (prazo 15/12/2028) | bar: mês 23