## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Reunião do grupo para divisão de tarefas | bar: mês 1 to mês 4
Revisão dos livros | bar: mês 2 to mês 4
Levantamento de organizações e instituições para potencial realização dos eventos | bar: mês 2 to mês 4
Contato com as organizações e instituições | bar: mês 2 to mês 4
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Impressão de 1.000 livros | bar: mês 4 to mês 7
1ª Oficina CEPED Esag Kids em escolas de ensino fundamental | bar: mês 5 to mês 7
2ª Oficina CEPED Esag Kids em escolas de ensino fundamental | bar: mês 5 to mês 8
3ª Oficina CEPED Esag Kids em escolas de ensino fundamental | bar: mês 6 to mês 8
Projeto Rondon UDESC | bar: mês 6 to mês 8
SAGRAI UDESC | bar: mês 6 to mês 8
4ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 7 to mês 8
I Congresso Internacional de RRD | bar: mês 7 to mês 9
5ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 8 to mês 9
6ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 8 to mês 10
Relatório Parcial do ano de 2027 | bar: mês 10
1ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 14 to mês 16
2ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 14 to mês 18
3ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 16 to mês 19
4ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 17 to mês 20
Projeto Rondon UDESC | bar: mês 17 to mês 21
5ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 19 to mês 21
6ª Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental | bar: mês 19 to mês 21
7ª Oficina Oficina CEPED em escolas de ensino fundamental
Relatório Final 2028 | bar: mês 22 to mês 23
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Relatório parcial do ano de 2027 | bar: mês 10 to mês 11
Relatório Final de 2028 | bar: mês 22 to mês 23
Participação de Eventos para Divulgação de resultados | bar: mês 7 to mês 8; mês 18 to mês 19