## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Planejamento editorial integrado dos três podcasts | bar: mês 1 to mês 3
Definição de pautas, convidados e calendário de gravações | bar: mês 1 to mês 4
Organização da equipe discente e formação para produção audiovisual | bar: mês 1 to mês 3
Planejamento da acessibilidade e dos procedimentos de consentimento | bar: mês 1 to mês 4
Preparação de roteiros e identidade de comunicação | bar: mês 1 to mês 5
Aquisição e preparação dos equipamentos audiovisuais | bar: mês 1 to mês 5
Articulação com pacientes, serviços e parceiros externos | bar: mês 2 to mês 8
Planejamento logístico das oficinas e participação no SIFR | bar: mês 3 to mês 10
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Produção do Essências Cast (12 episódios) | bar: X mês 3 to X mês 19
Produção do Cinesiocast (12 episódios) | bar: X mês 3 to X mês 19
Produção do Vozes da Reabilitação (12 episódios) | bar: X mês 4 to X mês 19
Elaboração e revisão dos roteiros de cada episódio | bar: X mês 3 to X mês 19
Gravações de entrevistas, relatos e conversas temáticas | bar: X mês 3 to X mês 19
Edição audiovisual realizada pela equipe e estudantes | bar: X mês 3 to X mês 20
Legendagem, transcrições e revisão de acessibilidade pela equipe | bar: X mês 3 to X mês 20
Publicação dos episódios e atualização do acervo digital | bar: X mês 4 to X mês 20
Divulgação em redes sociais e canais institucionais | bar: X mês 3 to X mês 20
Realização de oficinas formativas | bar: X mês 5 to X mês 18
Participação e circulação extensionista no SIFR (4 estudantes) | bar: X mês 8
Participação de palestrantes e convidados nas ações culturais | bar: X mês 5 to X mês 19
Acompanhamento das métricas de alcance e participação | bar: X mês 4 to X mês 20
Reuniões de acompanhamento e avaliação com a equipe | bar: mês 1 to X mês 20
Integração das atividades com ensino e extensão universitária | bar: X mês 3 to X mês 19
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Organização final do acervo, créditos e materiais acessíveis | bar: mês 21 to mês 22
Sistematização dos indicadores e avaliação dos resultados | bar: mês 21 to mês 22
Relatório final e prestação de contas do projeto | bar: mês 22 to mês 23