## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
• Reuniões com a equipe do museu | bar: mês 1 to mês 3
• Definição dos critérios de catalogação | bar: mês 1 to mês 3
• Organização dos fluxos de trabalho | bar: mês 2 to mês 3
• Capacitação dos bolsistas | bar: mês 2 to mês 4
2 - DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
• Levantamento de requisitos | bar: mês 2 to mês 4
• Modelagem da solução | bar: mês 3 to mês 6
• Desenvolvimento das funcionalidades | bar: mês 5 to mês 13
• Testes e validação | bar: mês 12 to mês 15
• Implantação da plataforma | bar: mês 15 to mês 16
3 - CATALOGAÇÃO | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
• Levantamento das peças | bar: mês 3 to mês 18
• Registro fotográfico | bar: mês 4 to mês 19
• Inserção dos dados na plataforma | bar: mês 7 to mês 20
•Acompanhamento da meta de catalogação de 4000 itens | bar: mês 4 to mês 20
4 - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
• Elaboração de textos históricos | bar: mês 6 to mês 17
• Produção de material educativo | bar: mês 8 to mês 18
• Revisão técnica dos conteúdos | bar: mês 12 to mês 19
• Organização para publicação | bar: mês 15 to mês 20
5 - ACESSIBILIDADE | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
• Produção de vídeos em Libras (História do contestado) | bar: mês 12 to mês 18
• Inserção de legendas | bar: mês 13 to mês 19
• Revisão de acessibilidade do portal | bar: mês 15 to mês 20
• Adequação para leitores de tela | bar: mês 15 to mês 20
6 - MUSEU VIRTUAL | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Contratação de empresa especializada para: | bar: mês 8 to mês 11
• modelagem virtual | bar: mês 11 to mês 16
• tour virtual 360º | bar: mês 13 to mês 18
• integração com a plataforma digital | bar: mês 17 to mês 20
7 - DIVULGAÇÃO | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
• Campanhas nas redes sociais | bar: mês 17 to mês 23
• Produção de vídeos institucionais | bar: mês 14 to mês 20
• Divulgação junto às escolas | bar: mês 18 to mês 23
• Evento de lançamento | bar: mês 21