## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Planejamento, organização e definição do plano de trabalho do projeto | bar: mês 1 to mês 2
Planejamento e organização do calendário de treinamentos, apresentações e eventos culturais | bar: mês 1 to mês 2; mês 13 to mês 14
Seleção, acolhimento e integração de participantes, com divulgação da oportunidade de participação | bar: mês 1 to mês 2; mês 13 to mês 14
Planejamento e contratação de profissionais especializados em coreografia e preparação artístico-performática | bar: mês 2 to mês 3; mês 13 to mês 14
Planejamento e aquisição de materiais de treinamento, segurança, sonorização, figurinos e vestuário para apresentações | bar: mês 2 to mês 3; mês 13 to mês 14
Avaliação das capacidades funcionais e levantamento das necessidades formativas da equipe | bar: mês 2 to mês 3; mês 13 to mês 14
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Realização de treinamentos regulares de cheerleading, com desenvolvimento técnico, corporal e artístico | bar: mês 6 to mês 7
Desenvolvimento de capacidades físicas, habilidades acrobáticas, elevações, pirâmides e elementos técnicos, com foco na segurança | bar: mês 6 to mês 7
Desenvolvimento de atividades de formação artístico-corporal, expressão cênica, ritmo, musicalidade e composição coreográfica (oficinas) | bar: mês 6 to mês 7
Contratação e atuação de coreógrafos para criação, orientação e aperfeiçoamento das performances
Criação, ensaio e aperfeiçoamento de coreografias e performances para diferentes contextos culturais e institucionais | bar: mês 6 to mês 7
Confecção, aquisição e organização de figurinos e vestuário para apresentações públicas
Participação em eventos culturais, artísticos, acadêmicos e institucionais, ampliando a visibilidade da UDESC
Participação em eventos universitários e competições, quando articulados aos objetivos formativos e de representação institucional do projeto
Realização de apresentações e intervenções artístico-performáticas em espaços universitários e comunitários
Promoção de atividades de integração, vivências e aproximação com a comunidade acadêmica e externa
Desenvolvimento de ações de divulgação, registro audiovisual e comunicação das atividades e apresentações
Monitoramento periódico das capacidades funcionais, do desempenho e das necessidades de prevenção de lesões
Reuniões de acompanhamento, avaliação das ações e ajustes no planejamento artístico, técnico e organizacional
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Organização e sistematização de registros fotográficos, audiovisuais e documentais das atividades realizadas | bar: mês 6 to mês 23
Avaliação dos resultados culturais, formativos, artísticos e institucionais alcançados pelo projeto | bar: mês 11 to mês 12; mês 22 to mês 23
Sistematização dos indicadores de participação, apresentações realizadas, público alcançado e ações desenvolvidas | bar: mês 11 to mês 12; mês 22 to mês 23
Divulgação dos resultados e compartilhamento da trajetória e das experiências desenvolvidas pela equipe | bar: mês 11 to mês 12; mês 22 to mês 23
Elaboração de relatório final, prestação de informações e organização dos documentos comprobatórios da execução | bar: mês 22 to mês 23