## Cronograma
CRONOGRAMA
1 - Pré-Produção/Preparação Tudo aquilo que acontece antes da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
organização do espaço para o bolsista no Arquivo Público | bar: mês 1 to mês 5
entrevista/Contratação bolsista | bar: mês 1
análise de material a ser digitalizado | bar: mês 1 to mês 3; mês 7 to mês 10; mês 14 to mês 16; mês 20 to mês 23
preparação de material para divulgação | bar: mês 5 to mês 7; mês 17 to mês 19
2 - Produção e Execução É a ação principal do projeto. | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Mostra sobre o projeto (digitalização de fotos) | bar: x mês 6 to x mês 7; x mês 18 to x mês 19
Palestra sobre o Arquivo Público para alunos do Ensino Médio | bar: x mês 8; x mês 17
Digitalização dos materiais selecionados, com supervisão da coordenadora do APMI | bar: mês 1 to x mês 23
Inserção de material histórico selecionado na página do projeto, no site da Udesc | bar: mês 4 to x mês 5; x mês 13 to x mês 14; x mês 22 to x mês 23
Divulgação sempre que tiver algum achado histórico nas digitalizações. | bar: mês 3; x mês 9; x mês 13; x mês 17; x mês 21
4 - Pós-produção Tudo aquilo que ocorre após a finalização da ação principal do projeto | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23
Desligamento da bolsa | bar: x mês 23
Relatório parcial e relatório final | bar: x mês 11 to x mês 12; x mês 23
recolhimeto dos materiais emprestados da Udesc (computador para digitalização) | bar: x mês 23
noticia sobre o projeto (resultado palestra ou material importante localizado) | bar: x mês 5; x mês 8; x mês 13; x mês 17; x mês 22